## Slide 1: 项目计划与配置管理总结
D组组员：SY1506104 刘克瑞
SY1506115 彭柯宾
SY1506106 詹鹏飞
SY1506114 陈阳

## Slide 2: 主要内容
项目计划总结
配置管理总结

## Slide 3: 项目计划总结
工具
用MicroSoft Project来进行项目进度计划的更新与控制 ，不同的项目阶段对应不同
的版本。

## Slide 4
项目计划变更情况
项目计划版本号 | 变更情况 | 变更原因 | 时间
V1 | 初步确定项目计划，无变更 | 无 | 20160320
V2 | 修改了资源分配的情况 | 老师提出资源分配需要细化 | 20160322
V3 | 修改了需求评审部分的计划，延后了需求评审的时间 | 老师在课程上安排的变动对项目进度的影响 | 20160329
V4 | 修改了项目计划表，增加了实际工时、实际开始时间和实际完成时间，表明了和更新了项目进度 | 老师根据通过对项目计划表的审查，提出了改进和完善意见 | 20160403
 | 更新了项目进度，完成了需求分析复评审任务 | 需求分析复评审结束，项目计划需要与实际项目进度保持一致 | 20160412
V5 | 修改了需求分析到改进与展示阶段的计划方案，更新了项目进度 | 实际的安排情况与项目计划不符 | 20160420
V6 | 更新了项目展示与改进部分的进度 | 项目展示与改进完成，项目计划与实际情况需要保持一致 | 20160505
V7 | 更新了项目计划的测试部分 | 软件测试部分完成，项目计划与实际情况需要保持一致 | 20160526

## Slide 5
分析总结
根据统计的数据情况来看，项目计划的变更次数较多，除了老师课程安排的变动之外，小组
在项目执行上的滞后使得项目计划不得不按照实际情况做出改变。这表明小组的在项目的执行力
方面还需要加强。
项目的更新周期不确定，没有准确的按照项目实际的进度进行更新，忽略了项目计划跟进的
实时性。
项目计划大部分的变更是依据老师的意见和建议，小组本身在项目计划的变更上没有做出及
时的反应，项目计划的负责人员在这一点上需要提升。

## Slide 6: 配置管理总结
小组一共在GitHub上有114次commit。与项目实际相关的commit统计如下（按照在
GitHub上的文件夹顺序依次进行统计）。
GitHub管理方法
序号 | 文档名称 | Commit时间 | 提交人
1 | GitHub管理方法改进计划 | 20160417 | 刘克瑞
共1次commit |  |  | 

## Slide 7
会议记录
在项目开始阶段，小组组会一周一次，因此会议记录提交集中在项目的开始阶段，主要是因
为目标不明确，待定的事情较多。而后期随着项目的进行，目标逐渐明确，需要讨论的事情较少，
开会次数较少，主要专注在项目的完成上，而忽略了会议记录的跟进。
序号 | 文档名称 | Commit时间 | 提交人
1 | 会议模板 | 20160406 | 刘克瑞
2 | 20160313_会议记录_刘克瑞 | 20160313 | 刘克瑞
3 | 20160320_会议记录_彭柯宾 | 20160320 | 彭柯宾
4 | 20160330_会议记录_彭柯宾 | 20160330 | 彭柯宾
5 | 20160403_会议记录_彭柯宾 | 20160403 | 彭柯宾
6 | 20160408_会议记录_彭柯宾 | 20160408 | 彭柯宾
共6次commit |  |  | 

## Slide 8
工作日志和周报告
工作日志和周报告只有12提交，说明小组成员只是做东西，没有养成工作汇报和计划的习惯，
这也是项目不能很好地按照计划进行的关键原因。
序号 | 文档名称 | Commit时间 | 提交人
1 | 工作周报告模板 | 20160322 | 刘克瑞
2 | 工作日志模板 | 20160322 | 刘克瑞
3 | 20160322_工作日志 | 20160322 | 刘克瑞
4 | 20160323_工作日志 | 20160323 | 陈阳
5 | 20160412_工作日志 | 20160412 | 刘克瑞
6 | 20160425_工作日志 | 20160425 | 彭柯宾
7 | 20160425_工作周报告 | 20160425 | 彭柯宾
8 | 20160426_工作日志 | 20160426 | 刘克瑞
9 | 20160427_工作日志 | 20160427 | 刘克瑞
10 | 20160502_工作周报告 | 20160502 | 陈阳
11 | 20160509_工作周报告 | 20160509 | 陈阳
12 | 20160510_工作日志 | 20160510 | 陈阳
共12次commit |  |  | 

## Slide 9
统计分析记录
序号 | 文档名称 | Commit时间 | 提交人
1 | 20160412_组员任务完成追踪表 | 20160412 | 刘克瑞
2 | 20160503_组员任务完成追踪表 | 20160503 | 刘克瑞
3 | 20160527_组员任务完成追踪表 | 20160527 | 刘克瑞
4 | 测试评审意见统计和修改记录表 | 20160531 | 陈阳
5 | 测试需求分析表 | 20160531 | 陈阳
6 | 测试需求分析工作量统计表 | 20160531 | 陈阳
7 | 改进与展示工作量统计表 | 20160506 | 刘克瑞
8 | 任务量统计和修改记录表v1 | 20160505 | 刘克瑞
9 | 任务量统计和修改记录表v2 | 20160601 | 刘克瑞
10 | 提交情况统计表 | 20160412 | 刘克瑞
11 | 统计分析报告v1 | 20160505 | 刘克瑞
12 | 统计分析实验设计初稿 | 20160412 | 刘克瑞
13 | 需求分析工作量统计表 | 20160417 | 刘克瑞
14 | 需求评审意见统计和修改记录表 | 20160412 | 刘克瑞
共14次commit |  |  | 

## Slide 10
问题清单
序号 | 文档名称 | Commit时间 | 提交人
1 | 项目计划问题清单 | 20160326 | 刘克瑞
2 | 需求分析问题清单 | 20160326 | 刘克瑞
3 | 需求分析复评审问题清单 | 20160412 | 刘克瑞
4 | 测试说明书自查问题清单 | 20160519 | 詹鹏飞
5 | 测试说明书自查问题清单v2 | 20160522 | 詹鹏飞
6 | 测试说明书互评问题清单 | 20160519 | 詹鹏飞
共6次commit |  |  | 

## Slide 11
展示ppt
每次的展示ppt都有提交，但是在命名格式上没有进行统一
序号 | 文档名称 | Commit时间 | 提交人
1 | 项目需求规格说明书 | 20160330 | 彭柯宾
2 | 项目需求规格说明书v2 | 20160408 | 詹鹏飞
3 | 项目简洁PPT | 20160322 | 刘克瑞
4 | D组_需求规格说明书PPT_20160325 | 20160325 | 詹鹏飞
5 | 20160422_改进计划展示 | 20160422 | 刘克瑞
6 | D组_实验6-8汇报与展示 | 20160506 | 刘克瑞
7 | 20160506改进与展示 | 20160506 | 詹鹏飞
8 | 测试需求规格说明书 | 20160512 | 詹鹏飞
9 | 2016.5.20 | 20160520 | 陈阳
10 | 20160527软件测试报告 | 20160527 | 詹鹏飞
共10次commit |  |  | 

## Slide 12
项目提交文档
序号 | 文档名称 | Commit时间 | 提交人
1 | 改进实验方案 | 20160420 | 刘克瑞
2 | 测试报告 | 20160526 | 陈阳
3 | 测试报告v2.0 | 20160527 | 陈阳
4 | 测试用例 | 20160526 | 詹鹏飞
5 | 测试需求规格说明书修改版v1.0 | 20160519 | 陈阳
6 | 测试需求规格说明书修改版v2 | 20160519 | 詹鹏飞
7 | 测试需求规格说明书修改版v3 | 20160526 | 詹鹏飞
8 | 测试需求规格说明书初稿 | 20160509 | 詹鹏飞
9 | 测试需求规格说明书初稿v2 | 20160512 | 詹鹏飞
10 | 需求规格说明书初稿 | 20160323 | 刘克瑞
11 | 需求规格说明书初稿v2 | 20160406 | 陈阳
12 | 需求规格说明书初稿v3 | 20160408 | 詹鹏飞
13 | 需求规格说明书提交版v1 | 20160511 | 刘克瑞
14 | 需求规格说明书提交版v2 | 20160526 | 刘克瑞
15 | 需求规格说明书提交版v3 | 20160526 | 刘克瑞
16 | 项目计划v1 | 20160320 | 刘克瑞
17 | 项目计划v2 | 20160322 | 刘克瑞
18 | 项目计划v3 | 20160329 | 刘克瑞
19 | 项目计划v4 | 20160412 | 刘克瑞
20 | 项目计划v5 | 20160420 | 刘克瑞
21 | 项目计划v6 | 20160505 | 刘克瑞
22 | 项目计划v7 | 20160526 | 刘克瑞
23 | 项目计划书v1 | 20160318 | 刘克瑞
24 | 项目计划书v2 | 20160322 | 刘克瑞
25 | 项目计划书v3 | 20160329 | 刘克瑞
26 | 项目计划书v4 | 20160403 | 刘克瑞
共26次commit |  |  | 

## Slide 13
计划、需求、测试三个阶段都有管理
文档命名大体上能够统一，只有极少数命名没有按照约定的规范
没有进行设计和实现阶段的文档编写
项目计划书需要跟项目计划同步

## Slide 14: THANK YOU!