## Slide 1: 基于MPXJ的mpp文件信息读取项目计划书
小组成员：SY1506115 彭柯宾
SY1506114 陈阳
SY1506104 刘克瑞
SY1506106 詹鹏飞

## Slide 2: 编写目的
本报告的主要作用是确定各个项目模块的开发情况和主要的负责人,供各项目模块的负责人阅读,做到及时协调,按步有序进行项目的开发.减少开发中的不必要损失.
具体步骤：拟订开发计划书，分配项目工作，安排项目进度。

## Slide 3: 系统简介
MPXJ类包提供创建、读写Microsoft Project Exchange (MPX)文件，Project 2002 和 2003 MSPDI XML 文件, 与读起取Microsoft Project 98, 2000, 2002, 和 2003 (MPP) 文件。
mpp简单介绍： mpp指的是Microsoft Office Project文件。用于定制计划，主要参数有任务名称，资源名称，工期，开始时间，结束时间，工期通过工作时间及开始时间结束时间推算出来（工作时间：每星期工作几天，工作时间段为什么。可指定特定的工作日，工作时间段可单独设置）。也可以拆分任务，例如：一汽新需求外委，中间几天可能需要解决bug那么这几天不算在工期内，但是时间段包含解决bug的消耗时间。

## Slide 4: 运行环境要求 硬件环境
ARM：ARM9, ARM11, ARM11 MPCore, ARM Cortex A8, ARM Cortex A9
ColdFire：ColdFire v2, ColdFire v3, ColdFire v4e Intel：Pentium family (Pentium, Pentium Pro, Pentium II, Pentium III, Pentium 4,
Pentium M, Xeon, Xeon LV, Core, Core 2 Duo, Atom

## Slide 5: 主机
Windows Vista （商用和企业版 ) SP2 Windows 7 Red Hat Enterprise Linux Workstation 4, Update 6 或 8, x86 (32-bit) Red Hat Enterprise Linux Workstation 5, Update 2 或 3, x86 (32-bit/64-bit) Red Hat Fedora 9, x86-64 Red Hat Fedora 11, x86(32-bit/64-bit)

## Slide 6: 项目资源和任务计划
姓名 | 性别 | 技能 | 职位
陈阳 | 男 | Java，git，project等 | 组员
刘克瑞 | 男 | Java，git，project等 | 组长
彭柯宾 | 男 | Java，git，project等 | 组员
詹鹏飞 | 男 | Java，git，project等 | 组员

## Slide 7
确定项目计划及人员分工 2016.03.13-2016.03.19
软件需求分析，建模，与验证方法 2016.03.20-2016.03.28
软件需求评审及复评审 2016.03.28-2016.04.11
软件产品设计，改进及展示 2016.04.11-2016.05.09
软件测试 2016.05.09-2016.05.16
软件测试演示及评审 2016.05.16-2016.06.06
分析和总结 2016.06.06-2016.06.14